## 附件1
附件1
2021年医养结合示范项目可核查任务清单
示范项目实施单位名称（盖章）： |  |  |  |  | 报送时间：2021年11月16日
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 备注
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月**日） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元）
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……

## 附件2
附件2
《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
示范项目主管单位（老龄委）（盖章）： |  |  |  |  | 公示时间：2021年11月19日 |  |  |  |  | 公示网址：http://xcswjw.xuchang.gov.cn/tzgg/20211119/50c658f7-fb24-4065-8650-8a42b6565c36.html
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 开展项目招标 | 0 | 0 | 0 | 2021.1 | 做好项目招标前的准备工作 | 0 | 0 | 0 | 好 | 136 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 开始项目招标的挂网公示，并实施项目40%的任务 | 21.3 | 136 | 136 | 2021.11.16 | 完成项目招标网上公示，完成项目40%的任务 | 21.3 | 136 | 136 | 好 | 136 | 136 | 136 | 0
2021-12-01 | 完成招标，实施剩余项目60%，全部完成项目 | 194 | 136 | 0 | 2021.12.13 | 目前完成招标实施剩余项目30% | 62.5 | 136 | 0 | 好 | 136 | 136 | 0 | 0
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……
备注： | 10月份完成情况：进行了适老化规划设计及项目招标签订合同

## 附件3
附件3
2021年医养结合示范项目在线监控表(网上填报)
财政部门填报网址:10.10.252.30
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见 |  |  |  |  | 财政部门预算执行(万元)
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元） |  |  |  | 累计收到申请 | 累计拨付 | 已收回补助
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……