## 附件1
附件1
2021年医养结合示范项目可核查任务清单
示范项目实施单位名称（盖章）：长葛安康医院 |  |  |  |  | 报送时间：2021年11月1日
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 备注
计划时间（2021年12月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（2021年11月1日） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元）
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 完成招标意向公示 | 0 | 0 | 0 |  | 完成招标意向公示 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 完成项目招标，实施项目40% | 201.6 | 0 | 0 |  | 完成项目招标，实施项目40% | 201.6 | 0 | 0
2021-12-01 | 实施剩余项目60%，全部完成 | 504 | 353 | 353 |  | 实施剩余项目60%，全部完成 | 504 | 353 | 353
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
……

## 附件2
附件2
《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
示范项目主管单位（老龄委）（盖章）： |  |  |  |  | 公示时间：2021年12月14日 |  |  |  |  | 公示网址：
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（ 年 月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（ 年 月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 完成招标意向公示 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 完成招标意向公示 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 完成项目招标，实施项目40% | 353 | 353 | 353 | 2021-11-01 | 完成项目招标，实施项目40% | 353 | 353 | 353 | 好 | 353 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 实施剩余项目60%，全部完成 | 504 | 353 | 0 | 2021-12-01 | 实施剩余项目60%，全部完成 | 504 | 353 | 0 | 好 | 353 | 353 | 353 | 0
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……

## 附件3
附件3
2021年医养结合示范项目在线监控表(网上填报)
财政部门填报网址:10.10.252.30
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见 |  |  |  |  | 财政部门预算执行(万元)
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元） |  |  |  | 累计收到申请 | 累计拨付 | 已收回补助
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
……