## Sheet1
附件2
《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
示范项目主管单位（老龄委）（盖章）： 公示时间： 年 月 日 公示网址：
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（年月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求 （万元） |  | 申报时间（年月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级 下达 | 累计 拨付 | 本月拨付 | 收回 补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01 | 完成招标意向公示 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 完成招标意向公示 | 0 | 0 | 0 | 好 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 开始项目招标，实施项目15% | 67 | 67 | 67 | 2021-11-01 | 开始项目招标，实施项目15% | 67 | 67 | 67 | 好 | 157 | 0 | 67.00 （本月底拨付） | 0
2021-12-01 | 完成项目招标，实施项目25% | 157 | 157 | 90
2022-01-01 | 实施剩余项目60%，全部完成 | 224 | 157 | 0
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
... ...